- “双代会”筹备工作时间安排及任务分工

| - 序号 | - 事项安排 | - 时间节点 | - 任务部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 代表的提案征集工作 | - 完成时间：12月13日 | - 1.工会:征集提案。 - 2.各分工会：组织好代表撰写提案。 - 3.提案工作委员会：汇总并审议提案。 |
| - 2 | - 增补教代会（工代会）代表 | - 完成时间：11月30日 | - 1.工会：统计增补代表名额，分配到各分工会。 - 2.各分工会：按空缺名额增补代表 |
| - 2 | - 撰写各项报告（征求意见稿） | - 完成时间：12月20日 | - 党政办公室：学院工作报告、闭幕式党委书记讲话。 - 财经处：学院财务工作报告。 - 提案委员会：提案工作报告。 - 经审委员会：工会经费预决算及经费审查报告。 - 工会：工会工作报告、大会决议（草案），协助经审委员会起草工会经费审查报告。 |
| - 3 | - 组织代表讨论各项报告（征求意见稿） | - 12月23-27日 | - 1.工会：各项报告（征求意见稿）发放给各位代表。 - 2.各分工会：组织代表讨论，并汇总讨论意见。 |
| - 4 | - 修改各项报告，形成报告（草案） | - 12月28-31日 | - 由原撰稿部门进行修改。 |
| - 5 | - 印制会议文件，准备会务用品 | - 12月28-31日 | - 工会 |